## Timeline
No | Details |  | Testor | Duration | [55 empty] | Status | Remark
1. Transfer Order (TO) |  | คำอธิบายประกอบ API |  | May | [27 empty] | June
1.1 กรณีมี Item ในระบบ (ILS มีของครบปกติ) |  |  |  | week1 | [6 empty] | week2 | [6 empty] | week3 | [6 empty] | week4 | [6 empty] | week1 | [6 empty] | week2 | [6 empty] | week3 | [6 empty] | week4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1 | API-Publish [URL 1] CM POS ยิงขอข้อมูลเข้ามา | หน้าร้านคีย์สั่งสินค้าเข้ามาผ่านระบบ CM POS | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
2 | API-Publish [URL 2] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic เปิด API ให้ทาง ILS ดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
3 | API-Publish [URL 3] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | ILS ยิงข้อมูลที่ Update Picked กลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
4 | API-Publish [URL 4] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped, DateTime และ Completely Ship | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped DateTime และ Completely Ship | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
5 | API-Publish [URL 5] เปิด API ให้ CM POS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic เปิด API ให้ CM POS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
6 | API-Publish [URL 6] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | CM POS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
7 | API-Publish [URL 7] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Received, Received Quantity และ Received DateTime | CM POS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Received, Received Quantity และ Received DateTime | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
1.2 กรณีมี Item ในระบบ (ILS มีของไม่ครบ)
1 | API-Publish [URL 1] CM POS ยิงขอข้อมูลเข้ามา | หน้าร้านคีย์สั่งสินค้าเข้ามาผ่านระบบ CM POS | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
2 | API-Publish [URL 2] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic เปิด API ให้ทาง ILS ดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
| เมื่อ ระบบ Generate ข้อมูล TO เสร็จ ข้อมูลจะไปรอ Admin Confirm ยอดก่อน | เนื่องจากทางคลัง ILS มีของไม่เพียงจึงต้องทำการให้ Admin ทำการแจกแจ้งของให้หน้าสาขาแต่ละสาขา ตามความเหมาะสม |  | week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
3 | API-Publish [URL 3] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | ILS ยิงข้อมูลที่ Update Picked กลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
4 | API-Publish [URL 4] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped, DateTime และ Completely Ship | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped DateTime และ Completely Ship | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
5 | API-Publish [URL 5] เปิด API ให้ CM POS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic เปิด API ให้ CM POS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
6 | API-Publish [URL 6] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | CM POS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
7 | API-Publish [URL 7] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Received, Received Quantity และ Received DateTime | CM POS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Received, Received Quantity และ Received DateTime | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
1.3 กรณีมี Item ในระบบ แต่สินค้าไม่มีในคลัง
1 | API-Publish [URL 1] CM POS ยิงขอข้อมูลเข้ามา | หน้าร้านคีย์สั่งสินค้าเข้ามาผ่านระบบ CM POS | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
2 | API-Publish [URL 2] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic เปิด API ให้ทาง ILS ดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
3 | API-Publish [URL 3] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | ILS ยิงข้อมูลที่ Update Picked กลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
4 | API-Publish [URL 4] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped, DateTime และ Completely Ship | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped DateTime และ Completely Ship | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
5 | API-Publish [URL 5] เปิด API ให้ CM POS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic เปิด API ให้ CM POS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
6 | API-Publish [URL 6] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | CM POS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
7 | API-Publish [URL 7] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Received, Received Quantity และ Received DateTime | CM POS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Received, Received Quantity และ Received DateTime | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
8 | API-Publish [URL 8] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไป | ทางจัดซื้อของ OKJ ได้ทำการจัดซื้อของเข้าคลัง ILS จึงเปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไป | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
9 | API-Publish [URL 9] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped DateTime และ Completely Ship | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
10 | API-Publish [URL 10] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล ILS Received Quantity และ ILS Received DateTime | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล ILS Received Quantity และ ILS Received DateTime | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
1.4 กรณีมีโอนคืนสินค้าเข้าคลัง
1 | API-Publish [URL 1] CM POS ยิงขอข้อมูลเข้ามา | หน้าร้านคีย์สั่งสินค้าเข้ามาผ่านระบบ CM POS | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
2 | API-Publish [URL 2] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic เปิด API ให้ทาง ILS ดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
3 | API-Publish [URL 3] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | ILS ยิงข้อมูลที่ Update Picked กลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
4 | API-Publish [URL 4] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped, DateTime และ Completely Ship | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped DateTime และ Completely Ship | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
5 | API-Publish [URL 5] เปิด API ให้ CM POS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic เปิด API ให้ CM POS มาดึงข้อมูลออกไปใช้ | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
6 | API-Publish [URL 6] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | CM POS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
7 | API-Publish [URL 7] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Received, Received Quantity และ Received DateTime | CM POS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Received, Received Quantity และ Received DateTime | Dynamic , CM POS | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
8 | API-Publish [URL 8] เปิด API ให้เข้ามาดู Reason code เพื่อที่จะระบุตามของทาง Dynamic | เป็น Function ในระบบของ CM POS ชื่อ Transfer Out เปิด API ให้เข้ามาดู Reason code เพื่อที่จะระบุตามของทาง Dynamic | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
9 | API-Publish [URL 9] ยิงข้อมูลการโอน/ย้าย/คืนสินค้าเข้ามา | CM POS ยิงข้อมูลการโอน/ย้าย/คืนสินค้าเข้ามาทาง Dynamic | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
1.5 กรณีโอนย้าย/ยืมของระหว่างสาขา
1 | API-Publish [URL 2] เปิด API ให้เข้ามาดู Reason code เพื่อที่จะระบุตามของทาง Dynamic | CM POS ส่งข้อมูลการโอนของระหว่างสาขา โดยทาง Dynamic จะเปิด API ให้เข้ามาดู Reason code เพื่อที่จะระบุตามของทาง Dynamic ซึ่งไม่มี In transit และมี aDynamicin ในการกด confirm | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก
2 | API-Publish [URL 2] ยิงข้อมูลการโอน/ย้าย/คืนสินค้าเข้ามา | CM POS ส่งข้้อมูลการโอน/ย้าย/คืนสินค้าเข้ามา | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก
1.6 ทำ Waste เข้าระบบ
1 | API-Publish [URL1] CM POS ยิงข้อมูล Waste เข้ามา | CM POS ยิงข้อมูล Waste/Damage/Finish Goods เข้ามาทาง Dynamic | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
2 | API-Publish [URL2] ILS ยิงข้อมูล Waste เข้ามา | ILS ยิงข้อมูล Waste/Damage เข้ามาทาง Dynamic ในส่วนของเอกสาร Waste ทาง ILS จะส่งโดยไม่ใช้ API ลงในถัง Waste | ILS , Dynamic | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
1.7 Sales Report
1 | API-Publish CM POS ยิงข้อมูล report/invoices ส่งมาที่ Dynamic | CM POS ยิงข้อมูล Sales Report เข้ามาทาง Dynamic | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
1.8 การนับ stock สิ้นวัน (Phy. Inventory order)
1 | API-Publish CM POS ส่งข้อมูลการตรวจนับสินค้ารายวัน | CM POS ยิงข้อมูลการตรวจนับสินค้ารายวัน เข้ามาทาง Dynamic | CM POS , Dynamic | week2 8: เบื้องต้น CM POS ได้ทดสอบกับทาง Dynamic แล้ว; week1 5: ทดสอบแยก
1.9 การโอนระหว่างคลัง (Transfer Order ระหว่างคลัง)
1 | API-Publish [URL1] ILS Get Data from Dynamic | Dynamic ทำเอกสาร TO และเปิดให้ทาง ILS มาดึงข้อมูลไปใช้ | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก
2 | API-Publish [URL2] ยิงกลับมาเพื่อ update ข้อมูลที่ get ไป | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูลที่ get ไป | ILS , Dynamic | week3 19: ทดสอบแยก
2. Purchase Requisition / Purchase Order / Sales Order / Good Return
2.1 Supplier เติมของเข้าคลัง ILS (ส่วนหนึ่งของ Flow 1.3)
1 | API-Publish [URL 1] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไป | ทางจัดซื้อของ OKJ ได้ทำการจัดซื้อของเข้าคลัง ILS จึงเปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไป | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
2 | API-Publish [URL 2] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped DateTime และ Completely Ship | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
3 | API-Publish [URL 3] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล ILS Received Quantity และ ILS Received DateTime | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล ILS Received Quantity และ ILS Received DateTime | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก; week4 26: ทดสอบร่วมกันทั้ง 3 Vendor
2.2 Sales Order (SO) กรณี order จากทาง Amazon, Gourmet, Rimping
1 | API-Publish [URL 1] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไป | Admin OKJ สร้างเอกสาร Sales Order ด้วยระบบ Dynamic และเปิด API ให้ทาง ILS ดึงข้อมูลออกไปใช้, ILS ดึงข้อมูลจากระบบไปใช้งาน | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก
2 | API-Publish [URL 2] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์ | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูลที่ get ไป | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก
3 | API-Publish [URL 3] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล ILS Shiped Quantityและ Shipped DateTime | ILS ยิงข้อมูลกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped DateTime และ Completely Ship | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก
2.3 Good Return (GR) หรือ Reclass
1 | API-Publish [URL 1] เปิด API ให้เข้ามาดู Reason code เพื่อที่จะระบุตามของทาง Dynamic | เป็น Function ในระบบของ CM POS ชื่อ Transfer Out เปิด API ให้เข้ามาดู Reason code เพื่อที่จะระบุตามของทาง Dynamic | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก
2 | API-Publish [URL 2] ยิงข้อมูลการโอน/ย้าย/คืนสินค้าเข้ามา | CM POS ยิงข้อมูลการโอน/ย้าย/คืนสินค้าเข้ามาทาง Dynamic | Dynamic , ILS | week3 19: ทดสอบแยก
2.4 Assembly transaction
1 | API-Publish [URL1] ILS ยิงข้อมูล Assembly เข้ามา | หลังจากที่ ILS รับวัตถุดิบเข้าคลัง และแปลงหน่วยแล้ว จึงส่งข้อมูล Assembly เข้ามาทาง Dynamic | ILS , Dynamic | week3 19: ทดสอบแยก
เอกสารประกอบ
Flow diagram_activity-rev11.pdf

## Checklist API CMPOS
No. | Detail | Method | Checklist Data | ความถูกต้องของ Data | Update Status | URL ตาม Flow
1 | สร้าง Token | GET | token_type
expires_in
ext_expires_in
access_token
2 | Item Unit of Measure | GET | odata.context
Item_No
Code
3 | CM Pos Request | POST | GQNo |  |  | API-Publish [URL 1] CM POS ยิงขอข้อมูลเข้ามา
BranchNo
RequestDateTime
cmposline
itemNo
quantity
UnitofMeasure
4 | CM POS Get Pending List | GET | id |  |  | API-Publish [URL 5] เปิด API ให้ CM POS มาดึงข้อมูลออกไปใช้
GQ_No
Branch_No
Item_No
Quantity
Unit_of_Measure
Request_DateTime
Stamping_DateTime
Request_To
Document_No
Document_Line_No
Doc_Create_Date_Time
Shipped
Shipped_Quantity
Shipped_DateTime
CM_POS_Receive
CM_POS_Receive_DateTime
Received
Received_Quantity
Received_DateTime
SystemPostReceive
5 | CM POS Update get transfer line | POST | TransectionDateTime |  |  | API-Publish [URL 6] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดทว่า item ไหน get สมบูรณ์
RefID
DocumentNo
LineNo
GetDateTime
6 | CM POS Update Receive | POST | TransectionDateTime |  |  | API-Publish [URL 7] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดทข้อมูล received, received quantity และ received datetime
RefID
DocumentNo
LineNo
QuantityReceived
ReceivedDateTime
7 | Reason Code | GET | Code |  |  | API-Publish [URL 8] เปิด API ให้เข้ามาดู reason code เพื่อที่จะระบุตามของทาง Dynamics
|  |  | Description |  |  | API-Publish [URL 9] ยิงข้อมูลการโอนย้าย/คืนสินค้าเข้ามา
8 | โอนระหว่างสาขา | POST | DocNo |  |  | API-Publish [URL 2] เปิด API ให้เข้ามาดู reason code เพื่อที่จะระบุตามของทาง Dynamics
|  |  | refdocno |  |  | API-Publish [URL 2] ยิงข้อมูลการโอนย้าย/คืนสินค้าเข้ามา
BranchNo
NewBranchNo
TransfertDateTime
itemNo
quantity
UnitofMeasure
reasoncode
9 | Waste | POST | DocNo |  |  | API-Publish [URL 1] ILS/CM POS ยิงข้อมูล Waste เข้ามา
DocDateTime
BranchNo
SendingDateTime
itemNo
quantity
UnitofMeasure
ReasonCode
10 | CM POS Phyinventory | POST | DocNo |  |  | API-Publish [URL1] เปิดให้ CM POS ส่งข้อมูล
DocDate
BranchCode
SendingDateTime
itemNo
quantity
UnitofMeasure
11 | Sales Invoice | POST | invoiceNo |  |  | API-Publish [URL1] CM POS ยิงข้อมูล report/invoices ส่งมาที่ Dynamics
referenceInvNo
memberNo
customerName
customerName2
customerAddress
customerAddress2
customerCity
customerPostCode
vatRegistrationNo
branch
billingDateTime
InvoiceAmountbeforeVAT
totalvatamount
InvoiceAmountInclVAT
invoiceDiscountAmt
InvoiceTotalAmount
ServiceChargeAmount
itemNo
unitPrice
quantity
AmountBeforeVAT
VATAmount
AmountInclVAT
discount
salesMode
paymentMethod
amount

## Checklist API ILS
No. | Detail | Method | Checklist Data | ความถูกต้องของ Data | Update Status | URL ตาม Flow
1 | สร้าง Token | GET | Item_No
Code
2 | Item Unit of Measure | GET | Document_No
Line_No
Item_No
Quantity
Unit_of_Measure_Code
Request_Date
API_Transfered
API_Transfer_DateTime
QuantityToShip_ILS
Shipped_DateTime
Completely_Ship_ILS
Already_Check
3 | ILS Get New Request | GET | Document_No |  |  | API-Publish [URL 2] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไปใช้
Line_No
Item_No
Quantity
Unit_of_Measure_Code
Request_Date
API_Transfered
API_Transfer_DateTime
QuantityToShip_ILS
Shipped_DateTime
Completely_Ship_ILS
Already_Check
4 | ILS Update Status เอกสารที่ดึงไป | POST | APITranDateTime |  |  | API-Publish [URL 3] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์
Document_No
Line_No
5 | ILS Update จำนวนและหมายเลขเอกสารของระบบ ILS | POST | APITranDateTime |  |  | API-Publish [URL 4] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล Quantity To Ship, Shipped DateTime และ Completely Ship
Document_No
Line_No
QuantityToShip
ShippedDateTime
RefPickingNo
6 | ILS Purchase List | GET | Document_Type |  |  | API-Publish [URL 8] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไป
DocumentNo
LineNo
Status
Type
No
Description
Quantity
Unit_of_Measure_Code
Direct_Unit_Cost
Expected_Receipt_Date
ILS_Receive
ILS_Receive_DateTime
ILS_Received_Quantity
ILS_Received_DateTime
SystemId
7 | ILS Update Status | POST | GetPurchDateTime |  |  | API-Publish [URL 9] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตว่า item ไหน get สมบูรณ์
DocumentNo
LineNo
8 | ILS Update Quantity to Receive | POST | APITransectionDateTime |  |  | API-Publish [URL 10] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล ILS Received Quantity และ ILS Received DateTime
DocumentNo
LineNo
QuantityReceived
ReceivedDateTime
ILSRefNo
9 | Reason Code | GET | Code |  |  | API-Publish [URL 1] ยิงข้อมูลการโอน/ย้าย/คืนสินค้าเข้ามา
|  |  | Description |  |  | API-Publish [URL 2] เปิด API ให้เข้ามาดู Reason code เพื่อที่จะระบุตามของทาง Dynamics
10 | โอนระหว่างสาขา | POST | DocNo |  |  | API-Publish [URL1] ILS Get Data from Dynamics
|  |  | refdocno |  |  | API-Publish [URL2] ยิงกลับมาเพื่อ update ข้อมูลที่ get ไป
BranchNo
NewBranchNo
TransfertDateTime
itemNo
quantity
UnitofMeasure
reasoncode
11 | ILS Get Sales | GET | Document_Type |  |  | API-Publish [URL 1] เปิด API ให้ ILS มาดึงข้อมูลออกไปใช้
Document_No
Line_No
Status
Type
No
Description
Quantity
Unit_of_Measure_Code
Unit_Price
Planned_Shipment_Date
ILS_Get_Data
ILS_get_DateTime
ILS_shipped_Quantity
ILS_shipped_DateTime
SystemId
12 | ILS Update Sales Status | POST | GetSaleDateTime |  |  | API-Publish [URL 2] ยิงกลับมาเพื่ออัพเดตข้อมูลที่ get ไป
DocumentNo
LineNo
13 | ILS Update Sales Shipment Quantity | POST | APITransectionDateTime |  |  | API-Publish [URL 3] ยิงกลับมาเพื่อ Update ข้อมูล ILS Shiped Quantityและ Shipped DateTime
DocumentNo
LineNo
QuantityShipped
ShippedDateTime
ILSRefNo
14 | Assembly | POST | DocNo |  |  | API-Publish [URL1] ILS ยิงข้อมูล Assembly เข้ามา
DocDateTime
SendingDateTime
itemno
quantity
unitofmeasure
RawmatNo
ConsumptionQty
ConsumptionUOM
15 | Waste | POST | DocNo |  |  | API-Publish [URL 1] ILS/CM POS ยิงข้อมูล Waste เข้ามา
DocDateTime
BranchNo
SendingDateTime
itemNo
quantity
UnitofMeasure
ReasonCode